## 需求列表
模块 | 功能需求 | 需求描述
测试项目管理 | 创建项目 | 填写项目名称、描述、Base URL、环境标签；名称在同一账号下不可重复
| 项目列表 | 卡片展示接口数、用例数、最近执行结果与时间
| 项目概览 | 最近通过率趋势 + 生成/执行/看报告快捷入口
| 环境配置 | 多环境（开发/测试/预发）配置与切换
| 归档与删除 | 归档只读保留；删除二次确认并记入操作日志
| 项目成员 | 成员与角色（管理员/测试/只读）
被测对象接入 | Swagger / OpenAPI 导入 | 支持 URL 导入与文件上传（JSON/YAML），兼容 OpenAPI 2.0 / 3.x
| 文档解析与清单预览 | 解析接口清单，导入前可勾选纳入范围
| 增量更新与差异提示 | 识别新增/变更/删除接口并提示增量生成
| 手工录入接口 | 无文档时通过表单录入完整接口定义
| 接口分组与标签 | 按业务模块分组，支持自定义标签
| 接口详情 | 完整定义、关联用例数、历史执行通过率
智能用例生成 | 用例生成 | 单接口与批量生成候选用例
| 场景维度覆盖 | 正常流/必填缺失/类型错误/边界值/异常状态码/参数组合
| 断言生成 | 状态码/字段存在性/字段类型/字段值范围/响应时间
| 测试数据生成 | 依据参数类型与格式生成合法与非法测试数据
| 生成进度与重生成 | 实时进度展示、结果对比与重新生成
| 生成溯源 | 记录生成所用模型、Prompt 版本与生成时间
用例审核与管理 | 待审列表与单条审核 | 按接口分组审核，支持通过/编辑后通过/驳回（驳回必填原因）
| 移动端极简审核 | 左滑驳回、右滑通过，单条操作 ≤ 3 秒
| 批量审核 | 多选批量通过/驳回，支持“仅通过无告警项”
| 用例库管理 | 按接口/标签/优先级/关键字检索、编辑、停用、删除
| 用例版本记录 | 修改留痕，已被执行用例修改产生新版本且历史可回溯
| 跨项目复用与质量标注 | 跨项目复制、好/一般/差标注与采纳率统计
测试执行与调度 | 单次执行与进度 | 一键执行，实时展示总进度与通过/失败/跳过计数
| 执行明细 | 完整请求响应明细与断言逐项比对
| 环境变量与前后置 | {{var}} 引用、响应提取变量、前置登录与后置清理
| 定时执行与回归集 | cron 定时执行、回归集一键回归
| 执行历史与终止 | 执行记录筛选、手动终止进行中任务
| 失败重试与执行保护 | 失败重试、写操作二次确认、环境异常自动中止
缺陷管理 | 缺陷自动生成 | 研判为“真实缺陷”的失败自动创建缺陷记录
| 缺陷研判结论 | 五类失败类型归因与可读定位建议
| 缺陷列表与详情 | 按严重程度/状态筛选，含原始请求响应与归因分析
| 状态流转 | 待确认→已确认→修复中→已修复→已关闭/误报
| 缺陷聚合与指派 | 同根因失败聚合为一个缺陷，指派并通知责任人
| 第三方同步 | 同步至 Jira / 禅道并回写外部单号
质量报告 | 执行报告 | 通过率、失败分布、耗时与被测环境信息
| 结论式摘要 | LLM 生成的自然语言结论置于报告首屏
| 失败归因汇总 | 按失败类型聚类并指出问题最集中的模块
| 覆盖与趋势 | 覆盖接口数/接口总数、多次执行通过率与缺陷趋势
| 导出与分享 | 导出图片/PDF，分享链接可设有效期与访问密码
| 订阅与质量洞察 | 报告订阅推送与周期性质量洞察
消息通知 | 执行完成通知 | 推送通过/失败数与耗时摘要
| 执行异常通知 | 任务失败、环境异常中止时推送告警
| 高危缺陷通知 | 产生高严重程度缺陷时即时推送
| 生成完成通知 | 提示待审用例数量
| 偏好与消息中心 | 事件类型开关、免打扰时段、站内消息与未读计数
系统设置与安全 | LLM 模型配置 | 服务商/模型名称/Base URL/API Key/超时与最大 token
| 分场景模型指定 | 生成与研判用高能力模型，摘要分类用轻量模型
| 连通性测试 | 保存前校验配置可用，失败不允许保存
| 生成参数配置 | 温度、生成数量档位、Prompt 模板版本
| 用量与成本台账 | token 消耗与估算费用统计、月度预算告警
| 账号与安全 | 登录态管理、操作日志、API Key 加密存储且不回显明文

## 用户故事
用户故事 | 优先级(P0-P5) | 工作量(小时) | 迭代周期 | 状态(TODO/On going/Done) | 备注
US-001 作为测试工程师，我希望创建测试项目并配置被测服务的基础地址与环境，以便把不同产品、不同环境的测试资产隔离管理 | P0 | 12 | Sprint1 | TODO | 迭代一；TC-PROJECT-001~004
US-002 作为测试工程师，我希望在项目列表页直接看到每个项目的接口数、用例数和最近执行结果 | P0 | 8 | Sprint1 | TODO | 迭代一；TC-PROJECT-005~009
US-003 作为测试工程师，我希望通过 Swagger/OpenAPI 地址或文件一键导入接口定义并预览解析结果 | P0 | 20 | Sprint1 | TODO | 迭代一；TC-IMPORT-001~009；依赖 US-001
US-004 作为开发人员，我希望在没有接口文档时手工录入接口信息 | P0 | 10 | Sprint1 | TODO | 迭代一；TC-IMPORT-010~014
US-005 作为测试工程师，我希望让 LLM 基于接口定义批量生成候选用例（含测试数据与断言） | P0 | 32 | Sprint1 | TODO | 迭代一；技术风险最高，前置验证；TC-TESTGEN-001~013
US-006 作为测试工程师，我希望逐条审核 LLM 生成的用例并支持编辑/驳回（含驳回原因） | P0 | 24 | Sprint2 | TODO | 迭代一；HITL 强制关卡；TC-REVIEW-001~009
US-007 作为测试工程师，我希望选择用例集一键执行并实时看到执行进度 | P0 | 24 | Sprint2 | TODO | 迭代一；TC-TESTRUN-001~004、017~019
US-008 作为测试工程师，我希望查看每条用例的完整请求、响应与断言逐项比对结果 | P0 | 12 | Sprint2 | TODO | 迭代一；TC-TESTRUN-005~007
US-009 作为测试工程师，我希望 LLM 对失败用例给出归因分析和定位建议 | P0 | 20 | Sprint2 | TODO | 迭代一；TC-BUG-001~005
US-010 作为项目负责人，我希望在小程序上看到首屏就有自然语言结论的质量报告 | P0 | 20 | Sprint2 | TODO | 迭代一；TC-REPORT-001~008
US-011 作为测试工程师，我希望在执行完成、执行异常或出现高危缺陷时收到推送通知 | P0 | 12 | Sprint2 | TODO | 迭代一；TC-NOTIFY-001~007
US-012 作为管理员，我希望配置 LLM 模型与 API Key 并做连通性测试，Key 保存后不明文回显 | P0 | 12 | Sprint2 | TODO | 迭代一；TC-CONFIG-001~004
US-013 作为测试工程师，我希望为用例集设置定时执行（cron） | P1 | 12 | Sprint3 | TODO | 迭代二；TC-TESTRUN-012~013
US-014 作为开发人员，我希望把稳定的用例组成回归集并一键回归 | P1 | 10 | Sprint3 | TODO | 迭代二；TC-TESTRUN-014
US-015 作为测试工程师，我希望系统把疑似缺陷自动建单并支持确认、标记误报、流转状态 | P1 | 24 | Sprint3 | TODO | 迭代二；TC-BUG-006~013
US-016 作为项目负责人，我希望把缺陷指派给成员并让他收到通知 | P1 | 8 | Sprint3 | TODO | 迭代二；TC-BUG-014
US-017 作为测试工程师，我希望批量通过无告警的用例、批量驳回同类问题用例 | P1 | 10 | Sprint4 | TODO | 迭代二；TC-REVIEW-007~009
US-018 作为项目负责人，我希望把质量报告导出为图片/PDF 或生成分享链接 | P1 | 12 | Sprint4 | TODO | 迭代二；TC-REPORT-009~011
US-019 作为测试工程师，我希望配置多环境与变量（含从响应中提取变量供后续用例引用） | P1 | 20 | Sprint4 | TODO | 迭代二；TC-TESTRUN-008~011
US-020 作为管理员，我希望查看到 token 用量与估算费用，并可设置预算告警 | P1 | 10 | Sprint4 | TODO | 迭代二；TC-CONFIG-005~007
US-021 作为管理员，我希望给成员分配管理员/测试/只读角色 | P1 | 12 | Sprint4 | TODO | 迭代二；TC-CONFIG-008~010
US-022 作为测试工程师，我希望在用例库中按标签/接口/关键字检索并跨项目复用用例 | P1 | 12 | Sprint4 | TODO | 迭代二；TC-REVIEW-010~014
US-023 作为测试工程师，我希望接入 Web 应用并对其接口与关键页面做测试 | P2 | 20 | Sprint5 | TODO | 迭代三；需新增 web 驱动器
US-024 作为测试工程师，我希望接入微信小程序/H5 并执行基础流程用例 | P2 | 24 | Sprint5 | TODO | 迭代三；需新增 miniprogram 驱动器
US-025 作为测试工程师，我希望把确认后的缺陷自动同步到 Jira/禅道 | P2 | 16 | Sprint5 | TODO | 迭代三
US-026 作为项目负责人，我希望看到质量趋势看板并获得 AI 质量洞察 | P2 | 20 | Sprint5 | TODO | 迭代三
US-027 作为测试工程师，我希望通过与 AI 多轮对话来精修用例 | P2 | 20 | Sprint5 | TODO | 迭代三

## Sprint1迭代计划
Sprint1 (2026/10/13~2026/10/26)
用户故事 | 任务 | 工作量 | 负责人 | 状态(TODO/On going/Done) | 备注
US-001 | 项目管理数据模型设计与建表 | 4 | 成员A | TODO
US-001 | 项目 CRUD 接口开发（名称唯一性、Base URL 校验） | 6 | 成员A | TODO | TC-PROJECT-001~003
US-001 | 项目创建/列表/概览前端页面 | 8 | 成员B | TODO | TC-PROJECT-005~009
US-002 | 项目列表卡片与空状态实现 | 4 | 成员B | TODO | TC-PROJECT-007~008
US-002 | 最近执行结果聚合查询 | 4 | 成员A | TODO | TC-PROJECT-006
US-003 | OpenAPI 解析服务（2.0/3.x，URL + 文件） | 12 | 成员C | TODO | TC-IMPORT-001~006
US-003 | 接口清单预览与勾选导入页面 | 8 | 成员B | TODO | TC-IMPORT-004
US-003 | 导入异常提示与 300 条上限校验 | 4 | 成员C | TODO | TC-IMPORT-005~007
US-004 | 手工录入接口表单与字段校验 | 8 | 成员B | TODO | TC-IMPORT-010~011
US-004 | 手工录入与文档导入接口数据模型统一 | 4 | 成员C | TODO | TC-IMPORT-012~014
US-005 | LLM Provider 适配层与模型配置接入 | 8 | 成员D | TODO | 为 US-012 打基础
US-005 | 用例生成 Prompt 与结构化输出（JSON Schema）约束 | 12 | 成员D | TODO | TC-TESTGEN-003~005
US-005 | 生成任务队列、分批提交与进度推送 | 8 | 成员A | TODO | TC-TESTGEN-001~002、007~009
US-005 | 生成结果入库（草稿态）与待审区页面 | 8 | 成员E | TODO | TC-TESTGEN-006
Sprint1 | Sprint 验收与演示准备（DoD 检查） | 4 | 全员 | TODO | 导入→生成链路演示

## Sprint2迭代计划
Sprint2 (2026/10/27~2026/11/09)
用户故事 | 任务 | 工作量 | 负责人 | 状态(TODO/On going/Done) | 备注
US-006 | 待审列表与单条审核流程（通过/编辑/驳回） | 8 | 成员E | TODO | TC-REVIEW-001~005
US-006 | 移动端滑动审核交互（左滑驳回/右滑通过） | 6 | 成员B | TODO | TC-REVIEW-006
US-006 | 驳回原因收集与采纳率统计 | 4 | 成员A | TODO | TC-REVIEW-014~015
US-007 | 执行引擎 Worker（HTTP 请求/断言/重试/超时） | 12 | 成员C | TODO | 并发度 5，单条超时 30 秒
US-007 | 执行任务调度、并发互斥与写操作二次确认 | 6 | 成员A | TODO | TC-TESTRUN-017~018
US-007 | 实时进度推送（WebSocket + 轮询兜底） | 6 | 成员A | TODO | TC-TESTRUN-003~004
US-008 | 执行明细页（请求/响应/断言逐项比对） | 8 | 成员B | TODO | TC-TESTRUN-005~007
US-009 | 失败研判 Prompt 与研判结论展示 | 12 | 成员D | TODO | TC-BUG-001~005
US-010 | 报告生成服务与 AI 结论摘要（含降级） | 10 | 成员D | TODO | TC-REPORT-001~005
US-010 | 报告页面与失败归因汇总 | 10 | 成员E | TODO | TC-REPORT-006~008
US-011 | 订阅消息推送与站内消息中心 | 8 | 成员E | TODO | TC-NOTIFY-001~007
US-011 | 通知合并与免打扰策略 | 4 | 成员A | TODO | TC-NOTIFY-004~005
US-012 | 模型配置页、连通性测试与 Key 加密存储 | 8 | 成员D | TODO | TC-CONFIG-001~004
Sprint2 | 迭代一验收：主链路完整演示与回归 | 4 | 全员 | TODO | 导入→生成→审核→执行→报告；采纳率 ≥ 60%

## Sprint3迭代计划
Sprint3 (2026/11/10~2026/11/23)
用户故事 | 任务 | 工作量 | 负责人 | 状态(TODO/On going/Done) | 备注
US-013 | 定时任务调度（cron）与任务启停 | 8 | 成员A | TODO | TC-TESTRUN-012~013
US-013 | 定时任务结果通知与失败告警 | 4 | 成员E | TODO
US-014 | 回归集管理（多选加入/排序/移除） | 6 | 成员B | TODO | TC-TESTRUN-014
US-014 | 一键回归与“本次新失败”比对 | 6 | 成员C | TODO
US-015 | 缺陷数据模型与状态流转 | 8 | 成员C | TODO | TC-BUG-006~008
US-015 | 缺陷自动建单与同根因聚合 | 8 | 成员D | TODO | TC-BUG-001、009~011
US-015 | 缺陷列表/详情页与误报回流 | 8 | 成员B | TODO | TC-BUG-012~013
US-016 | 缺陷指派与通知 | 5 | 成员E | TODO | TC-BUG-014
Sprint3 | 迭代二中期评审与范围裁剪 | 4 | 全员 | TODO | 对照 PRD 迭代二目标复盘

## Sprint4迭代计划
Sprint4 (2026/11/24~2026/12/07)
用户故事 | 任务 | 工作量 | 负责人 | 状态(TODO/On going/Done) | 备注
US-017 | 批量审核与“仅通过无告警项”筛选 | 6 | 成员E | TODO | TC-REVIEW-007~009
US-017 | 批量操作撤销（限时 10 秒） | 4 | 成员B | TODO
US-018 | 报告导出图片/PDF | 6 | 成员B | TODO | TC-REPORT-009
US-018 | 分享链接有效期与密码访问（只读） | 6 | 成员C | TODO | TC-REPORT-010~011
US-019 | 环境变量定义与 {{var}} 引用 | 8 | 成员C | TODO | TC-TESTRUN-008
US-019 | 响应变量提取与前置/后置脚本 | 8 | 成员D | TODO | TC-TESTRUN-009~011
US-020 | token 用量台账与费用估算 | 6 | 成员D | TODO | TC-CONFIG-006
US-020 | 月度预算阈值告警与自动降级 | 4 | 成员A | TODO | TC-CONFIG-007
US-021 | 角色权限模型与接口鉴权 | 8 | 成员A | TODO | TC-CONFIG-009~010
US-021 | 成员管理页与操作日志 | 6 | 成员E | TODO
US-022 | 用例库检索与质量标注 | 6 | 成员B | TODO | TC-REVIEW-010、014
US-022 | 跨项目复制与 Base URL 差异提示 | 6 | 成员C | TODO | TC-REVIEW-013
Sprint4 | 迭代二验收：每日回归 + 缺陷闭环 | 4 | 全员 | TODO | 采纳率 ≥ 70%

## Sprint5迭代计划
Sprint5 (2026/12/08~2026/12/21)
用户故事 | 任务 | 工作量 | 负责人 | 状态(TODO/On going/Done) | 备注
US-023 | Web 目标驱动器（复用接口级测试能力） | 10 | 成员C | TODO | 驱动器插件接口 API
US-023 | 关键页面可用性冒烟与失败截图 | 8 | 成员B | TODO
US-024 | 小程序/H5 接入配置与授权 | 10 | 成员D | TODO
US-024 | 关键流程步骤编排与执行 | 10 | 成员C | TODO
US-025 | 第三方缺陷同步适配（Jira/禅道） | 10 | 成员A | TODO
US-025 | 外部单号回写与状态双向同步 | 6 | 成员E | TODO
US-026 | 质量趋势看板（通过率/缺陷/失败类型） | 10 | 成员B | TODO
US-026 | AI 质量洞察生成 | 8 | 成员D | TODO
US-027 | 对话式用例精修（多轮对话） | 12 | 成员D | TODO
US-027 | 差异对比确认与对话过程追溯 | 8 | 成员E | TODO
Sprint5 | 迭代三验收与课程成果演示 | 4 | 全员 | TODO

## 迭代回顾
迭代周期 | 做得好的 | 需要改进 | 行动项 | 负责人
Sprint 1
Sprint 2
Sprint 3
Sprint 4
Sprint 5