## 需求列表
模块 | 功能需求 | 需求描述
用户管理 | 用户注册
登录
个人信息管理
活动管理 | 发布活动、编辑活动、删除活动。
活动报名 | 用户报名活动、查看报名信息。
评论互动 | 用户评论活动。
收藏 | 收藏感兴趣的活动。

## 用户故事
用户故事 | 优先级(P0-P5) | 工作量(小时) | 迭代周期 | 状态(TODO/On going/Done) | 备注
作为一个用户，我需要注册新用户从而使用这个系统 | P0 | 10

## Sprint1迭代计划
Sprint1 (2016/03/24~2026/04/7)
用户故事 | 任务 | 工作量 | 负责人 | 状态(TODO/On going/Done) | 备注
作为一个用户，我需要注册新用户从而使用这个系统 | 用户注册开发 | 8 | 张三 | Done
| 用户注册测试 | 2 | 李四

## SprintN迭代计划
SprintN (2016/0x/xx~2026/0x/xx)
用户故事 | 任务 | 工作量 | 负责人 | 状态(TODO/On going/Done) | 备注
作为一个xxx，我需要。。。。 | xxxx | 8 | 张三
| yyyy | 2 | 李四

## 迭代回顾
迭代周期 | 做得好的 | 需要改进 | 行动项 | 负责人
Sprint 1 |  | 未控制好AI进行开发，做了很多计划外的工作 | 学习如何编写高效的prompt | All
Sprint 2